## Product Backlog
ID | Objetivo | Prioridad | Tamaño | Entrega | Iteración | Esfuerzo(h)
HU-1 | Acceder a la aplicacion | 7 | 1 | 1 | 1 | 4
HU-10 | Inciar partida | 8 | 3 | 1 | 1 | 30
HU-13 | Elegir modo contra otro jugador | 5 | 20 | 0 | 2 | 20
HU-14 | Elegir modo frontón | 5.5 | 20 | 0 | 2 | 14
HU-28 | Cambiar dificultad IA | 4 | 40 | 0 | 2 | 200
HU-32 | Pausar el juego | 4.25 | 2 | 0 | 2 | 20
HU-33 | Actualizar marcador | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 30
HU-34 | Salir de la partida | 6.75 | 1 | 1 | 1 | 10
HU-35 | Golpear la pelota | 7.75 | 20 | 1 | 1 | 120
HU-36 | Dar efecto a la bola | 6.75 | 40 | 1 | 1 | 200
HU-38 | Acceder a la interfaz al acabar partida | 6 | 2 | 0 | 2 | 20
HU-43 | Elegir número de puntos | 4.5 | 5,00 | 0 | 2 | 14,00

## HU - 1
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-1 | Como usuario quiero poder acceder a la aplicación para jugar al pong. | He sido capaz de acceder a la aplicación.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario introduce la URL |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| La pagina ejecuta el html relacionado |  | HU-1-CP01 | Iniciar Juego | Abrir la aplicación | Se abre la aplicación y se cargan los menús
El usuario accede a la aplicación
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-1-T01 | Enlazar un archivo html al dominio | Juan Tafarello. | 4

## HU-10
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-10 | Como jugador quiero ser capaz de iniciar partida para poder jugar al pong | He visto las opciones de inicio de partida.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario selecciona el modo de juego |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Se muestran las opciones de partida |  | HU-10-CP01 | Comprobar que se puede iniciar partida | El usuario ha seleccionado modo de juego y sus opciones de partida | Se inica la partida
El usuario puede ver y elegir entre distintas opciones
Se inicia la partida
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-10-T01 | Se crea una clase que contenga el código necesario para iniciar partida. | Esther Ramos | 2
HU-10-T02 | Se crea una clase que contenga un menú con llamadas a las distintas opciones. | Esther Ramos | 7
HU-10-T03 | Se hace un código que procese una llamada al diseño del tablero. | Esther Ramos | 7
HU-10-T04 | Se hace un código que procese una llamada al diseño de las palas. | Esther Ramos | 7
HU-10-T05 | Se hace un código que procese una llamada al diseño de la pelota. | Esther Ramos | 7

## HU-13
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-13 | Como jugador quiero ser capaz de jugar contra otro jugador para medir mis habilidades contra una persona | He jugado al modo contra otro jugador.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario selecciona 2 Jugadores |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Se muestran las opciones de partida |  | HU-13-CP01 | Comprobar que se puede iniciar partida contra otro jugador | El usuario selecciona 2 Jugadores, sus opciones e inicia partida al seleccionar la última opción | Se inica la partida PvP
El usuario puede ver y elegir entre distintas opciones
El usuario inicia partida
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-13-T01 | Se inicia el motor para dos jugadores | Juan Tafarello | 12
HU-13-T02 | Se llaman las dos palas | Juan Tafarello | 8

## HU-14
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-14 | Como jugador quiero ser capaz de iniciar modo frontón | He inicializado partida contra una pared
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario selecciona Iniciar Partida |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Se muestran las opciones de partida |  | HU-14-CP01 | Comprobar que se inicia partida contra el frontón | Hacer click en iniciar partida | Se inica la partida
| El usuario elige el modo frontón |  | HU-14-CPO2 | Comprobar bola rebota contra el wall | Coordenada velocidad X bola | Nueva coordenada velocidad X
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-14-T01 | Iniciaizar configuracion modo fronton | Juan Tafarello | 8
HU-14-T02 | Inicializar objeto wall | Alvaro Santos | 6

## HU-28
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-28 | Como jugador quiero poder cambiar la dificultad de la IA para medir dificultades | He podido cambiar la dificultad de la IA.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario selecciona Modo Frontón |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Se muestra la interfaz para cambiar la dificultad de distintas maneras |  | HU-28-CP01 | Comprobar que se puede cambiar la dificultad a "Facil" | Seleccionar opcion "Facil" | Se modifica la dificultad
| El usuario selecciona la forma de cambiar la dificultad |  | HU-28-CP02 | Comprobar que se puede cambiar la dificultad a "Normal" | Seleccionar opcion "Normal" | Se modifica la dificultad
| Se muestra el número de bolas a jugar |  | HU-28-CP03 | Comprobar que se puede cambiar la dificultad a "Dificil" | Seleccionar opcion "Dificil" | Se modifica la dificultad
El usuario selecciona la opción deseada e inicia la partida
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-28-T01 | Se implementa un menú con llamadas a las distintas opciones. | Esther Ramos | 20
HU-28-T02 | Se implementa la posibilidad de cambiar de tamaño la pelota. | Esther Ramos | 20
HU-28-T03 | Se implementa la posibilidad de cambiar la rapidez de la pelota. | Esther Ramos | 20
HU-28-T04 | Se implementa la posibilidad de cambiar de rapidez la pelota. | Esther Ramos | 20
HU-28-T05 | Se implementa la posibilidad de cambiar de tamaño la pala | Esther Ramos | 20
HU-28-T06 | Se implementa la posibilidad de cambiar la inteligencia artificil a un modo más difícil. | Esther Ramos | 100

## HU-32
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-32 | Como jugador quiero poder pausar la partida para parar el juego. | He podido pausar la partida.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario le da al botón de pausa |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| El juego se pausa mostrando el menú de pausa |  | HU-32-CP01 | Comprobar que se crea el menú de pausa | Presionar la tecla de pausa | Se para la partida
| El usuario puede seleccionar la siguiente acción dentro del menú |  | HU-32-CP02 | Comprobar que no se mueve nada | Presionar la tecla de pausa | No se mueve nada en la pausa
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-32-T01 | Enlazamos una tecla con el menú de pausa. | Roberto Díaz | 5
HU-32-T02 | Diseñamos la interfaz del menú de pausa. | Roberto Díaz | 5
HU-32-T03 | Implementamos en el código las distintas posibilidades a elegir en el menú | Roberto Díaz | 10

## HU-33
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-33 | Como usuario quiero que mi marcador se vaya modificando conforme el juego avanza para poder ver el desarrollo de puntos de la partida | El marcador se va actualizando.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| Se inicia la partida. |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Conforme el juego va avanzando, si no se consigue golpear la pelota, acaba el punto. |  | HU-33-CP01 | Modificar el marcador. | Se ha ganado un punto. | Se ha actualizado el marcador.
| Se añade un punto en el marcador a la persona que si ha golpeado la pelota. |  | HU-33-CP02 | Modificar el marcador. | Se ha perdido un punto. | Se ha actualizado el marcador.
|  |  | HU-33-CP03 | Modificar número de bolas | Se ha acabado un punto | Aumenta el número de bolas
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-33-T01 | Diseñamos un marcador. | Juan Tafarello. | 10
HU-33-T02 | Creamos un código condicional que anote un punto al jugador o IA contario al que ha fallado el punto. | Juan Tafarello. | 20

## HU-34
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-34 | Como jugador quiero poder dejar la partida para dejar de jugar | He podido salir de la partida.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El uasuario se encuentra en el menu de pausa. |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Hace click sobre la opcion de "abandonar partida". |  | HU-34-CP01 | Abandonar la partida. | Seleccionar el boton pausa del juego y se utiliza el botón abandonar. | He abandonado la partida.
El usuario es llevado a la interfaz principal.
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-34-T01 | Se hará una llamada al menú de pausa definido anteriormente. | Juan Tafarello. | 2
HU-34-T02 | Se creará la opción de abandonar partida en el menú de pausa. | Juan Tafarello. | 5
HU-34-T03 | Se hará una llamada a la interfaz principal. | Juan Tafarello. | 3

## HU-35
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-35 | Como jugador quiero poder golpear la pelota para cambiar su sentido. | He golpeado la pelota.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario mueve la plataforma hacia la direccion de la pelota |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Dependiendo del grado de golpeo la pelota saldra hacia un lado u otro |  | HU-35-CP01 | Golpear la pelota | He usado la pala para golpear la pelota después de iniciar el juego | Se ha golpeado la pelota
La pelota ha salido golpeada
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-35-T01 | Se implementará un código de movimiento de la pala | Alvaro Santos. | 60
HU-35-T02 | Se implementará un código que haga variar la dirección de la pelota al tocar la pala. | Alvaro Santos. | 60

## HU-36
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-36 | Como jugador quiero poder dar efecto a la bola para aumentar la dificultad de devolucion | La pelota ha salido golpeada con efecto.
| Pasos |  | Casos de Prueba
| El usuario realiza un movimiento con la plataforma lateral |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Dependiendo del sentido del movimiento y la velocidad, la pelota cogera un efecto o otro |  | HU-36-CP01 | Golpear la bola con efecto. | Golpe simulando efecto. | Golpe con efecto.
La pelota sale golpeada con efecto
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
| Utilizamos el código de movimiento de pala y pelota implementado anteriormente. | Roberto Diaz. | 20
| Implementamos un código que le de efecto a la bola dependiendo de que parte de la pala toque | Roberto Diaz. | 180

## HU-38
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-38 | Como jugador quiero acceder a la interfaz principal una vez finalice el juego para pode relegir mi siguiente acción dentro del juego. | He accedido a la interfaz principal una vez finalizado el juego
| Pasos |  | Casos de Prueba
| Termino la partida. |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Se muestran los rankings. |  | HU-40-CP01 | Lleva al usuario a la interfaz principal. | Fianliza la partida | Abre la interfaz principal.
| Lleva al usuario a la interfaz principal. |  | HU-40-CP02 | No lleva al usuario a la interfaz principal. | Fianliza la partida | Se quedas en los rankings.
HU-40-CP03
HU-40-CP04
HU-40-CP05
HU-40-CP06
HU-40-CP07
HU-40-CP08
HU-40-CP09
HU-40-CP10
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-38-T01 | Implementamos un código para mostar por pantalla el resultado de la partida. | Juan Tafarello. | 10
HU-38-T02 | Utilizamos el código creado para acceder a la interfaz principal. | Juan Tafarello. | 10

## HU-43
ID | Descripción | Criterios de Aceptación
HU-43 | Como jugador quiero elegir el numero de puntos que se disputa para modificar la duracion de partida | La partida cambia su limite de puntos
| Pasos |  | Casos de Prueba
| Abre el menu |  | ID | Propósito | Entradas | Salidas
| Se elige el modo de juego |  | HU-43-CP01 | Comprobar si se actualiza el ranking | Derrota | Se baja el ranking
| Se elige la dificultad. (si es el modo fronton) |  | HU-43-CP02 | Comprobar si se actualiza el ranking | Victoria | Se sube el ranking
Se elige el numero de puntos
Tareas
ID | Descripción | Responsable | Esfuerzo Estimado
HU-43-T01 | Se llama a la estrucutra menu con diversas opciones | Alvaro Santos | 2
HU-43-T02 | Se implementa la opcion de elegir el numero de bolas | Juan Tafarello | 4
HU-43-T03 | Se condiciona a la partida para acabar al llegar al numero de bolas | Juan Tafarello | 8

## Votaciones (hidden)
Prioridad de las Historias de Usuario
ID | Juan Tafarello Fidalgo | [6 empty] | Maria Esther Ramos Iglesias | [6 empty] | Alvaro Santos García. | [6 empty] | Roberto Díaz García. | [6 empty] | Prioridad (consenso) | Criterio de priorización | Peso
| Valores MoSCoW |  |  | Valores numéricos |  |  | Prioridad | Valores MoSCoW |  |  | Valores numéricos |  |  | Prioridad | Valores MoSCoW |  |  | Valores numéricos |  |  | Prioridad | Valores MoSCoW |  |  | Valores numéricos |  |  | Prioridad |  | Riesgo para el proyecto | 0
| Riesgo | Importancia | Criticidad | Riesgo | Importancia | Criticidad |  | Riesgo | Importancia | Criticidad | Riesgo | Importancia | Criticidad |  | Riesgo | Importancia | Criticidad | Riesgo | Importancia | Criticidad |  | Riesgo | Importancia | Criticidad | Riesgo | Importancia | Criticidad |  |  | Importancia para el sistema | 0
HU-01 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | Criticidad para el cliente | 0
HU-02 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
HU-03 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
HU-04 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
HU-05 | Could have | Must have | Should have | 1 | 3 | 2 | 6 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Must have | Won't have | 1 | 3 | 0 | 4 | 5
HU-06 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
HU-07 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
HU-08 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3
HU-09 | Could have | Must have | Should have | 1 | 3 | 2 | 6 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Must have | Should have | 1 | 3 | 2 | 6 | 5.5
HU-10 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | 8
HU-11 | Could have | Must have | Could have | 1 | 3 | 1 | 5 | Should have | Must have | Won't have | 2 | 3 | 0 | 5 | Should have | Must have | Won't have | 2 | 3 | 0 | 5 | Should have | Must have | Won't have | 2 | 3 | 0 | 5 | 5
HU-12 | Must have | Must have | Must have | 3 | 3 | 3 | 9 | Must have | Must have | Must have | 3 | 3 | 3 | 9 | Should have | Must have | Should have | 2 | 3 | 2 | 7 | Must have | Must have | Must have | 3 | 3 | 3 | 9 | 8.5
HU-13 | Must have | Should have | Should have | 3 | 2 | 2 | 7 | Must have | Should have | Won't have | 3 | 2 | 0 | 5 | Should have | Should have | Should have | 2 | 2 | 2 | 6 | Must have | Should have | Should have | 3 | 2 | 2 | 7 | 6.25
HU-14 | Should have | Should have | Could have | 2 | 2 | 1 | 5 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Should have | Should have | Could have | 2 | 2 | 1 | 5 | 4
HU-15 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.75
HU-16 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.5
HU-17 | Could have | Must have | Won't have | 1 | 3 | 0 | 4 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Could have | Must have | Won't have | 1 | 3 | 0 | 4 | 6
HU-18 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | Should have | Could have | Could have | 1 | 1 | 1 | 3 | Could have | Must have | Won't have | 1 | 3 | 0 | 4 | 3
HU-19 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.5
HU-20 | Could have | Won't have | Won't have | 1 | 0 | 0 | 1 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.5
HU-21 | Could have | Could have | Could have | 1 | 1 | 1 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.5
HU-22 | Could have | Must have | Should have | 1 | 3 | 2 | 6 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Must have | Should have | 1 | 3 | 2 | 6 | Could have | Must have | Won't have | 1 | 3 | 0 | 4 | 5.75
HU-23 | Should have | Could have | Could have | 2 | 1 | 1 | 4 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Could have | Should have | Should have | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.75
HU-24 | Should have | Could have | Could have | 2 | 1 | 1 | 4 | Must have | Could have | Won't have | 3 | 1 | 0 | 4 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Should have | Could have | Could have | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5
HU-25 | Must have | Could have | Could have | 3 | 1 | 1 | 5 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Should have | Could have | Could have | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.25
HU-26 | Could have | Could have | Could have | 1 | 1 | 1 | 3 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Should have | Should have | Could have | 2 | 2 | 1 | 5 | 4
HU-27 | Could have | Could have | Could have | 1 | 1 | 1 | 3 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Should have | Must have | Could have | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.75
HU-28 | Should have | Should have | Should have | 2 | 2 | 2 | 6 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | 4
HU-29 | Could have | Should have | Should have | 1 | 2 | 2 | 5 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.25
HU-30 | Could have | Should have | Should have | 1 | 2 | 2 | 5 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.25
HU-31 | Should have | Could have | Could have | 2 | 1 | 1 | 4 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | Should have | Could have | Could have | 2 | 1 | 1 | 4 | Should have | Could have | Won't have | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.5
HU-32 | Could have | Could have | Should have | 1 | 1 | 2 | 4 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Should have | Should have | Should have | 2 | 2 | 2 | 6 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.5
HU-33 | Could have | Should have | Should have | 1 | 2 | 2 | 5 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Should have | Should have | Won't have | 2 | 2 | 0 | 4 | 5
HU-34 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | 7.5
HU-35 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | 7.75
HU-36 | Must have | Should have | Could have | 3 | 2 | 1 | 6 | Must have | Could have | Won't have | 3 | 1 | 0 | 4 | Should have | Should have | Should have | 2 | 2 | 2 | 6 | Must have | Must have | Won't have | 3 | 3 | 0 | 6 | 5.5
HU-37 | Should have | Must have | Must have | 2 | 3 | 3 | 8 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Should have | Should have | Must have | 2 | 2 | 3 | 7 | 7.25
HU-38 | Could have | Should have | Should have | 1 | 2 | 2 | 5 | Could have | Must have | Must have | 1 | 3 | 3 | 7 | Could have | Should have | Must have | 1 | 2 | 3 | 6 | Could have | Should have | Must have | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
HU-39 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Could have | Won't have | 1 | 1 | 0 | 2 | Could have | Must have | Won't have | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.5
HU-40 | Could have | Should have | Could have | 1 | 2 | 1 | 4 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Could have | 1 | 2 | 1 | 4 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.5
HU-41 | Could have | Should have | Could have | 1 | 2 | 1 | 4 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Could have | 1 | 2 | 1 | 4 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.5
HU-42 | Could have | Should have | Could have | 1 | 2 | 1 | 4 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | Could have | Should have | Could have | 1 | 2 | 1 | 4 | Could have | Should have | Won't have | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.5

## Estimación
ID | Estimación | Juan Tafarello Fidalgo |  |  | María Esther Ramos Iglesias |  |  | Alvaro Santos García |  |  | Roberto Díaz García
|  | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
HU-1 | 1 | bar: Juan Tafarello Fidalgo Ronda 1; María Esther Ramos Iglesias Ronda 1; Alvaro Santos García Ronda 1; Roberto Díaz García Ronda 1
HU-10 | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3
HU-13 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20
HU-14 | 20 | Juan Tafarello Fidalgo Ronda 1: 20; María Esther Ramos Iglesias Ronda 1: 20; Alvaro Santos García Ronda 1: 20; Roberto Díaz García Ronda 1: 20
HU-28 | 40 | Juan Tafarello Fidalgo Ronda 1: 40; María Esther Ramos Iglesias Ronda 1: 40; Alvaro Santos García Ronda 1: 40; Roberto Díaz García Ronda 1: 40
HU-32 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 2
HU-33 | 3 | 5 | 3 |  | 5 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 3
HU-34 | 1 | bar: Juan Tafarello Fidalgo Ronda 1; María Esther Ramos Iglesias Ronda 1; Alvaro Santos García Ronda 1; Roberto Díaz García Ronda 1
HU-35 | 20 | Juan Tafarello Fidalgo Ronda 1: 20; María Esther Ramos Iglesias Ronda 1: 20; Alvaro Santos García Ronda 1: 20; Roberto Díaz García Ronda 1: 20
HU-36 | 40 | 20 | 40 |  | 40 | 40 |  | 20 | 40 |  | 20 | 40
HU-38 | 2 | Juan Tafarello Fidalgo Ronda 1: 2; María Esther Ramos Iglesias Ronda 1: 2; Alvaro Santos García Ronda 1: 2; Roberto Díaz García Ronda 1: 2
HU-43 | 5,00 | Juan Tafarello Fidalgo Ronda 1: 5; María Esther Ramos Iglesias Ronda 1: 5; Alvaro Santos García Ronda 1: 5; Roberto Díaz García Ronda 1: 5