## Sprint Backlog
ID | Estimacion | Tareas | Responsable | Esfuerzo | Suma tareas
PRIMERA ITERACION
HU-1-T01 | 1 | Enlazar un archivo html al dominio | Juan Tafarello | 4 | 4
HU-10-T01 | 3 | Se crea una clase que contenga el codigo necesario para iniciar partida. | Esther Ramos | 2 | 20 | Capacidad de entrega del equipo de trabajo.
HU-10-T02 |  | Se crea una clase que contenga un menú con llamadas a las distintas opciones. | Esther Ramos | 7 |  | Miembro | Días disponibles | Horas por dia | Distracciones(h)/dia | Esfuerzo total (mínimo) | Esfuerzo total (máximo)
HU-10-T03 |  | Se hace un código que procese una llamada al diseño del tablero. | Esther Ramos | 7 |  | Juan Tafarello | 13 | 2-3 | 0.5 | 19.5 | 32.5
HU-10-T04 |  | Se hace un código que procese una llamada al diseño de las palas. | Esther Ramos | 7 |  | Alvaro Santos | 13 | 3-5 | 1 | 26 | 52
HU-10-T05 |  | Se hace un código que procese una llamada al diseño de la pelota. | Esther Ramos | 7 |  | Esther Ramos | 13 | 4-5 | 1 | 39 | 52
HU-34-T01 | 1 | Se hará una llamada al menú de pausa definido anteriormente. | Juan Tafarello | 2,00 | 12,00 | Roberto Díaz | 13 | 3-4 | 0.5 | 32.5 | 45.5
HU-34-T02 |  | Se creará la opción de abandonar partida en el menú de pausa. | Juan Tafarello | 5,00 | [5 empty] | 117 | 182
HU-34-T03 |  | Se hará una llamada a la interfaz principal. | Juan Tafarello | 3,00
HU-35-T01 | 20 | Se implementará un código de movimiento de la pala | Alvaro Santos | 60 | 120,00
HU-35-T02 |  | Se implementará un código que haga variar la dirección de la pelota al tocar la pala. | Alvaro Santos | 60
HU-36-T01 | 40 | Utilizamos el código de movimiento de pala y pelota implementado anteriormente. | Roberto Diaz | 20 | 200,00
HU-36-T02 |  | Implementamos un código que le de efecto a la bola dependiendo de que parte de la pala toque | Roberto Diaz | 180
SEGUNDA ITERACION
HU-13-T01 | 20 | Se inicia el motor para dos jugadores | Juan Tafarello | 12,00 | 20,00
HU-13-T02 |  | Se llaman las dos palas | Juan Tafarello | 8,00
HU-14-T01 | 20 | Iniciaizar configuracion modo fronton | Juan Tafarello | 8,00 | 14,00
HU-14-T02 |  | Inicializar objeto wall | Alvaro Santos | 6,00
HU-28-T01 | 40 | Se implementa un menú con llamadas a las distintas opciones. | Esther Ramos | 20 | 200,00
HU-28-T02 |  | Se implementa la posibilidad de cambiar de tamaño la pelota. | Esther Ramos | 20
HU-28-T03 |  | Se implementa la posibilidad de cambiar la rapidez de la pelota. | Esther Ramos | 20
HU-28-T04 |  | Se implementa la posibilidad de cambiar de rapidez la pelota. | Esther Ramos | 20
HU-28-T05 |  | Se implementa la posibilidad de cambiar de tamaño la pala | Esther Ramos | 20
HU-28-T06 |  | Se implementa la posibilidad de cambiar la inteligencia artificil a un modo más difícil. | Esther Ramos | 100
HU-32-T01 | 2 | Enlazamos una tecla con el menú de pausa. | Roberto Diaz | 5 | 20,00
HU-32-T02 |  | Diseñamos la interfaz del menú de pausa. | Roberto Diaz | 5
HU-32-T03 |  | Implementamos en el código las distintas posibilidades a elegir en el menú | Roberto Diaz | 10
HU-38-T01 | 2 | Implementamos un código para mostar por pantalla el resultado de la partida. | Juan Tafarello | 10 | 20,00
HU-38-T02 |  | Utilizamos el código creado para acceder a la interfaz principal. | Juan Tafarello | 10